المملكة الأردنية الهاشمية

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

الخدمات الطبية الملكية

مديرية الصيدلة والتزويد الطبي

دليل إجراءات مشروع تتبع معاملات التخليص الجمركي

لعطاءات الخدمات الطبية الملكية الأردنية

(يتضمن برنامج تتبع معاملات التخليص العسكري الإلكتروني)

| البيان | التفاصيل |
| --- | --- |
| رقم الإصدار | الإصدار 1.0 (مسودة أولى للاعتماد - مدمجة) |
| تاريخ الإصدار | يُستكمل عند الاعتماد الرسمي |
| الجهة المُعِدّة | مديرية الصيدلة والتزويد الطبي - الخدمات الطبية الملكية |
| الجهة المراجِعة | لجنة العطاءات المركزية |
| الجهة المعتمِدة | المدير العام للخدمات الطبية الملكية / القيادة |
| تصنيف الوثيقة | وثيقة إجرائية داخلية - للتوزيع المحدود على الجهات المعنية |
| نطاق التطبيق | جميع معاملات التخليص الجمركي والعسكري لعطاءات الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالخدمات الطبية الملكية |

ملاحظة: هذه الوثيقة مدمجة من نسختين سابقتين (الدليل الإجرائي التفصيلي ومقترح برنامج التخليص العسكري الإلكتروني)، وموحَّدة المصطلحات تحت اسم "مديرية الصيدلة والتزويد الطبي". وهي مسودة عمل تتطلب المراجعة والاعتماد الرسمي قبل التطبيق الفعلي.

# فهرس المحتويات

# 1. المقدمة

## 1.1 أهداف المشروع

يهدف مشروع تتبع معاملات التخليص الجمركي والعسكري لعطاءات الخدمات الطبية الملكية إلى تحقيق ما يلي:

- توفير نظام تقني موحّد (قاعدة بيانات/تطبيق إلكتروني) لتتبع كل معاملة تخليص جمركي وعسكري منذ لحظة الإحالة وحتى الاستلام النهائي في المستودعات الطبية، بعد أن كان التوثيق يتم بالاعتماد على الملفات الورقية والتنسيق المباشر دون سجل مركزي موحَّد.

- الحدّ من حالات التأخر التي تصنَّف حالياً بأنها «متوسطة ومعروفة» في مرحلة الإفراج الجمركي، من خلال رصد المعاملة في كل مرحلة وتحديد الجهة التي تستوجب المتابعة.

- توضيح وتوثيق تسلسل المسؤوليات بين مديرية الصيدلة والتزويد الطبي، ولجنة العطاءات المركزية، ودائرة الجمارك الأردنية، ومؤسسة الغذاء والدواء الأردنية، والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، والملكية الأردنية/سلطات المطار العسكري عند الحاجة.

- إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع معاملات التخليص العسكري، تتيح معرفة الضابط المسؤول عن كل معاملة أو عطاء، وتاريخ وصول كل شحنة، والقيمة المالية لكل عطاء، وإجمالي قيمة العطاءات لكل شعبة.

- متابعة جميع العطاءات الواردة والصادرة، والشحنات المتوقع وصولها، ومعرفة الجهة المستفيدة من كل معاملة (الخدمات الطبية الملكية أو البنك).

- دعم اتخاذ القرار الإداري من خلال مؤشرات أداء (KPIs) دقيقة حول زمن كل مرحلة ونسب التأخر والمعاملات العالقة.

- توفير الوقت والجهد في عمليات البحث والجرد وإعداد التقارير، ورفع كفاءة العمل وسرعة إنجاز معاملات التخليص.

- تعزيز الجاهزية للتدقيق والمراجعة (الرقابة الداخلية، ديوان المحاسبة، الجهات الرقابية) من خلال سجل موثَّق ومرجعي لكل معاملة.

## 1.2 أهمية تتبع معاملات التخليص الجمركي والعسكري للأمن الوطني وكفاءة سلسلة التوريد الطبي

- ترتبط مباشرة باستمرارية تقديم الخدمة الطبية للقوات المسلحة والمنتسبين والمتعاملين مع المنظومة الصحية العسكرية، بما يجعل أي تأخر في الإفراج الجمركي ذا أثر مباشر على توافر الأدوية والمستلزمات الحرجة.

- تتداخل مع منظومة الإعفاءات الجمركية الخاصة بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، التي تتدخل في كل المعاملات دون استثناء، مما يجعل التنسيق الدقيق بين الجهتين (مديرية الصيدلة والتزويد الطبي والقيادة العامة) ضرورة تشغيلية لا غنى عنها.

- تتطلب تتبعاً دقيقاً لضمان عدم استغلال منظومة الإعفاءات أو حدوث ثغرات أمنية أو رقابية في سلسلة الإفراج والنقل، بما يحفظ سلامة السلسلة اللوجستية الحساسة.

ملاحظة هامة: غياب نظام تتبع موثّق حالياً يُعدّ من أبرز مسبّبات التأخر وضعف الرقابة، وهو السبب الرئيسي لإطلاق هذا المشروع.

## 1.3 نطاق العمل

يشمل نطاق هذا الدليل جميع مراحل دورة حياة معاملة التخليص الجمركي والعسكري لعطاءات الخدمات الطبية الملكية، بدءاً من تحديد الاحتياج داخل مديرية الصيدلة والتزويد الطبي، مروراً بمراحل اعتماد المناقصة وإحالتها من قبل لجنة العطاءات المركزية، ثم إجراءات التخليص الجمركي والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة (دائرة الجمارك، مؤسسة الغذاء والدواء، القيادة العامة للقوات المسلحة)، وصولاً إلى الإفراج النهائي عن الشحنة ونقلها واستلامها وفحصها في المستودعات الطبية، وانتهاءً بإغلاق المعاملة وأرشفتها وتسوية المستحقات المالية.

لا يشمل نطاق هذا الدليل التفاصيل الفنية للمواصفات الطبية للأدوية والمستلزمات نفسها (وهي من اختصاص اللجان الفنية المتخصصة)، ولا يتناول الإجراءات المحاسبية التفصيلية الخاصة بالموازنة العامة للخدمات الطبية الملكية، إلا بالقدر اللازم لربطها بمعاملة التخليص الجمركي وتسوية مستحقات الموردين.

## 1.4 الشُّعب التنظيمية المعنية بالمشروع داخل مديرية الصيدلة والتزويد الطبي

يُطبَّق نظام التتبع الإلكتروني على مديرية الصيدلة والتزويد الطبي، التي تتكون من الشُّعب التالية، وتُعدّ "اسم الشعبة" أحد الحقول الأساسية في قاعدة بيانات التتبع:

| الرقم | الشعبة |
| --- | --- |
| 1 | شعبة الدواء |
| 2 | شعبة المستهلكات الطبية |
| 3 | شعبة الأجهزة الطبية |

## 1.5 أصحاب المصلحة الرئيسيون

| الجهة | الدور الرئيسي في المشروع |
| --- | --- |
| مديرية الصيدلة والتزويد الطبي | تحديد الاحتياج، تجهيز ملف التخليص الجمركي والعسكري، التنسيق التشغيلي اليومي مع كل الجهات، استلام المواد والفحص النهائي بالتنسيق مع لجنة الاستلام. |
| لجنة العطاءات المركزية | اعتماد وثيقة المناقصة قبل الإعلان، تقييم العروض الفنية والمالية، اتخاذ قرار الإحالة، وتوقيع العقد مع المورّد عبر رئيس اللجنة. |
| دائرة الجمارك الأردنية | فحص وتقييم الشحنات، تقدير الرسوم والضرائب الجمركية (للحالات غير المعفاة)، إصدار قرار الإفراج النهائي. |
| مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية (JFDA) | إصدار أذونات الاستيراد الدوائي، ضبط الجودة والتحقق من الامتثال للمواصفات الدوائية المعتمدة. |
| القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية | تدقيق الإعفاءات الجمركية/الأمنية والعسكرية في كل معاملة دون استثناء، وتوفير الموافقات الأمنية اللازمة. |
| الملكية الأردنية / سلطات المطار العسكري | التنسيق الخاص بالشحن الجوي والتفريغ والتعامل الأمني مع الشحنات عبر المطارات أو المرافق العسكرية عند الحاجة. |
| وزارة الصحة | التنسيق في الجوانب الصحية العامة ذات العلاقة عند الاقتضاء. |
| وزارة الدفاع | الإشراف العام والسند المؤسسي على مستوى السياسات العليا. |
| المورّد / الشركة المستوردة | تجهيز الوثائق التجارية للشحنة (الفاتورة، قائمة البيان، شهادة المنشأ) والالتزام بشروط العقد المتعلقة بالتسليم والتخليص. |

# 2. الإطار القانوني والتنظيمي

تخضع معاملات تخليص عطاءات الخدمات الطبية الملكية لمنظومة متكاملة من الأنظمة والتعليمات، أبرزها:

- نظام العطاءات الحكومية وتعليماته النافذة، باعتباره المرجع الأساسي لإجراءات الإعلان والتقييم والإحالة التي تتولاها لجنة العطاءات المركزية.

- قانون الجمارك الأردني وتعليماته التنفيذية المنظِّمة لإجراءات التصريح الجمركي والفحص والتقييم وتحصيل الرسوم، وكذلك الأحكام الخاصة بالإعفاءات الجمركية الممنوحة للقوات المسلحة الأردنية.

- تعليمات مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية (JFDA) الخاصة باستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، وأذونات الإدخال، وضبط الجودة.

- الأنظمة والتعليمات الداخلية الخاصة بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية فيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية والأمنية، والتي تسري - بحسب المعمول به حالياً - على جميع المعاملات دون استثناء.

- الأنظمة المالية والإدارية الناظمة لصرف مستحقات الموردين داخل الخدمات الطبية الملكية.

ملاحظة: يقتضي إعداد الصيغة النهائية المعتمدة من هذا الدليل مراجعة قانونية رسمية من الجهة القانونية المختصة (مديرية الشؤون القانونية) للتأكد من تطابق النصوص أعلاه مع آخر تعديل نافذ على كل نظام أو تعليمات قبل اعتماد الدليل بصيغته النهائية من المدير العام/القيادة.

# 3. الإجراءات التسلسلية

يُعرض في هذا الفصل التسلسل الكامل لمراحل معاملة التخليص الجمركي والعسكري، من تحديد الاحتياج وحتى إغلاق المعاملة مالياً. وتتضمن كل مرحلة فرعية: الوصف، الجهة المسؤولة، المدخلات المطلوبة، خطوات التنفيذ التفصيلية، الوثائق والنماذج المطلوبة، الإطار الزمني المتوقع، نقاط الضبط والمخاطر، وطريقة التتبع والتوثيق الإلكتروني (وفق حقول البرنامج الموضحة في القسم 7).

## 3.1 المرحلة الأولى: تحضير المناقصة وإصدارها (دور مديرية الصيدلة والتزويد الطبي)

3.1.1 الطلب الأولي وتحديد المواصفات

تبدأ معاملة العطاء بقيام مديرية الصيدلة والتزويد الطبي بتحديد الاحتياج الفعلي من الأدوية والمستلزمات الطبية، استناداً إلى مستويات المخزون والاستهلاك التاريخي والخطط العلاجية.

الجهة المسؤولة: مديرية الصيدلة والتزويد الطبي

خطوات التنفيذ:

- رصد مستويات المخزون الحرجة ونقاط إعادة الطلب لكل بند.

- إعداد كشف أولي بالاحتياجات موزّعاً حسب الفئة العلاجية أو الشعبة (دواء / مستهلكات طبية / أجهزة طبية).

- مراجعة الكشف من قبل المسؤول الفني المختص للتأكد من دقة الكميات والمواصفات.

- رفع الكشف المعتمد داخلياً تمهيداً لإعداد وثيقة المناقصة.

الإطار الزمني المتوقع: 10-15 يوم عمل من بدء الرصد حتى اعتماد كشف الاحتياج داخلياً (مدة إرشادية).

نقاط الضبط والمخاطر: خطر التقدير غير الدقيق للكميات، مما يؤدي إلى نقص أو فائض في المخزون لاحقاً؛ نقطة ضبط: مراجعة مزدوجة قبل الاعتماد.

طريقة التتبع والتوثيق: يُسجَّل كشف الاحتياج في نظام التتبع الإلكتروني بصفته نقطة البداية الرسمية للمعاملة، ويُمنح رقم اعتماد مرجعي وحيد يُستخدم في تتبعها عبر كل المراحل اللاحقة.

3.1.2 إعداد وثيقة المناقصة واعتمادها

تُصاغ وثيقة المناقصة بناءً على كشف الاحتياج المعتمد، وتشمل الشروط الفنية والمالية والقانونية وشروط التسليم والتخليص الجمركي.

الجهة المسؤولة: مديرية الصيدلة والتزويد الطبي (الصياغة)، ولجنة العطاءات المركزية (الاعتماد النهائي قبل الإعلان).

خطوات التنفيذ:

- صياغة وثيقة المناقصة (الشروط الفنية والمالية وشروط التسليم).

- تضمين شروط واضحة بخصوص مسؤولية التخليص الجمركي ومكان التسليم والمستندات المطلوبة من المورّد.

- رفع الوثيقة إلى لجنة العطاءات المركزية لمراجعتها.

- اعتماد لجنة العطاءات المركزية النهائي للوثيقة قبل الإعلان عنها - نقطة إلزامية لا يجوز تجاوزها.

الإطار الزمني المتوقع: 15-20 يوم عمل (مدة إرشادية).

نقاط الضبط والمخاطر: خطر إلزامي: عدم جواز الإعلان عن أي مناقصة دون اعتماد لجنة العطاءات المركزية الرسمي على الوثيقة.

طريقة التتبع والتوثيق: تُرفق نسخة من وثيقة المناقصة المعتمدة ومحضر الاعتماد في ملف المعاملة الرقمي المرتبط برقم الاعتماد.

3.1.3 إصدار المناقصة والإعلان عنها

الجهة المسؤولة: لجنة العطاءات المركزية

خطوات التنفيذ:

- نشر الإعلان وفق القوالب الرسمية المعتمدة.

- تحديد المدة الزمنية لتقديم العروض وفق نظام العطاءات الحكومية.

- الرد على استفسارات المتنافسين خلال فترة الإعلان.

الإطار الزمني المتوقع: لا تقل عادة عن 14-30 يوماً حسب نوع وقيمة المناقصة.

طريقة التتبع والتوثيق: تحديث حالة المعاملة إلى «قيد الإعلان» مع تسجيل تاريخ بدء وانتهاء فترة تقديم العروض.

## 3.2 المرحلة الثانية: إحالة المناقصة وتوقيع العقد

3.2.1 تقييم العروض واختيارها

الجهة المسؤولة: لجنة العطاءات المركزية (الجهة الوحيدة المخوَّلة بالتقييم الفني والمالي)

خطوات التنفيذ:

- فتح المظاريف الفنية والمالية وفق الإجراء الرسمي.

- تقييم العروض الفنية للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

- تقييم العروض المالية للمستوفين للشروط الفنية.

- إعداد تقرير التقييم وتوصية الإحالة على العرض الأفضل سعراً.

الإطار الزمني المتوقع: 10-15 يوم عمل من تاريخ إغلاق باب التقديم.

نقاط الضبط والمخاطر: خطر الطعون والتظلمات من المتنافسين؛ نقطة ضبط: التوثيق الكامل لمعايير الاستبعاد أو الترسية.

3.2.2 قرار الإحالة والإشعار

الجهة المسؤولة: لجنة العطاءات المركزية

خطوات التنفيذ:

- إصدار قرار الإحالة رسمياً وتوثيقه في محضر اللجنة.

- إشعار المورّد الفائز كتابياً بقرار الإحالة ومدة توقيع العقد.

- إشعار المتنافسين الآخرين بالنتيجة.

الإطار الزمني المتوقع: 5-7 أيام عمل من اعتماد تقرير التقييم.

3.2.3 التفاوض على العقد وتوقيعه

يتم توقيع العقد النهائي مع المورّد الفائز، متضمناً بنود التسليم والتخليص الجمركي والمسؤوليات المتبادلة.

الجهة المسؤولة: رئيس لجنة العطاءات المركزية (الجهة المخوَّلة بالتوقيع - نقطة إلزامية).

خطوات التنفيذ:

- تحضير نسخة العقد النهائية متضمنةً جميع الشروط المعتمدة.

- تضمين بند صريح يحدد الجهة المسؤولة عن تجهيز مستندات التخليص الجمركي ومكان وتاريخ التسليم النهائي.

- مراجعة قانونية للعقد قبل التوقيع.

- توقيع رئيس لجنة العطاءات المركزية والمورّد على العقد.

- تسليم نسخة من العقد الموقَّع لـمديرية الصيدلة والتزويد الطبي لبدء التحضير لمرحلة التخليص الجمركي.

الإطار الزمني المتوقع: 10-14 يوم عمل من تاريخ إشعار الإحالة.

نقاط الضبط والمخاطر: خطر إلزامي: عدم البدء بأي إجراء تخليص جمركي قبل توقيع العقد رسمياً.

طريقة التتبع والتوثيق: تحديث حالة المعاملة إلى «عقد موقَّع - جاهز للتخليص الجمركي»، مع رفع نسخة ممسوحة من العقد وربطها برقم الاعتماد.

## 3.3 المرحلة الثالثة: تقديم طلب التخليص الجمركي

3.3.1 تحضير مستندات الاستيراد

الجهة المسؤولة: مديرية الصيدلة والتزويد الطبي

خطوات التنفيذ:

- استلام إشعار الشحن من المورّد وتسجيل رقم بوليصة الشحن في نظام التتبع.

- التأكد من استيفاء المورّد للمستندات التجارية (الفاتورة، قائمة البيان، شهادة المنشأ) ومطابقتها للعقد.

- تجميع الملف الكامل وترقيمه برقم الاعتماد المرجعي للمعاملة.

- تحضير طلب التخليص الجمركي الداخلي تمهيداً لتقديمه.

الإطار الزمني المتوقع: 3-5 أيام عمل من استلام إشعار الشحن.

نقاط الضبط والمخاطر: خطر نقص أو خطأ في أحد المستندات التجارية؛ نقطة ضبط: قائمة تحقق إلزامية قبل اعتبار الملف جاهزاً.

طريقة التتبع والتوثيق: تسجيل تاريخ استلام كل مستند ورقم بوليصة الشحن، مع علم (Flag) يوضّح اكتمال الملف أو وجود نواقص.

3.3.2 الحصول على الموافقات الأولية

خطوات التنفيذ:

- توقيع المسؤول المخوَّل داخل مديرية الصيدلة والتزويد الطبي على طلب التخليص.

- التأكد من توفر إذن الإدخال الدوائي من JFDA إن كان مطلوباً.

- استكمال أي موافقة صحية إضافية من وزارة الصحة عند الحاجة.

الإطار الزمني المتوقع: 2-3 أيام عمل.

3.3.3 تقديم التصريح الجمركي وطلب الإعفاء العسكري

الجهة المسؤولة: مديرية الصيدلة والتزويد الطبي (تقديم الملف)، بالتنسيق مع دائرة الجمارك.

خطوات التنفيذ:

- تقديم الملف الكامل (المستندات التجارية + طلب التخليص الموقَّع) لدائرة الجمارك.

- تقديم طلب الإعفاء الجمركي/العسكري بالتوازي إلى القيادة العامة للقوات المسلحة في كل المعاملات دون استثناء.

- استلام رقم/إشعار قيد التصريح الجمركي من دائرة الجمارك.

الإطار الزمني المتوقع: 1-2 يوم عمل لتقديم الطلب وقيده.

طريقة التتبع والتوثيق: تحديث حالة المعاملة إلى «قيد التصريح الجمركي»، مع تسجيل رقم التصريح وتاريخ تقديمه.

## 3.4 المرحلة الرابعة: إجراءات الجهات الحكومية والعسكرية

3.4.1 دائرة الجمارك الأردنية: الفحص والتقييم وتحديد الرسوم

الجهة المسؤولة: دائرة الجمارك الأردنية، بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة.

خطوات التنفيذ:

- فحص مستندات الشحنة ومطابقتها للتصريح الجمركي.

- تصنيف الشحنة: عسكرية/رسمية معفاة بالكامل، أو خاضعة للمعاملة الجمركية العادية.

- التحقق من مصادقة القيادة العامة على طلب الإعفاء (مطلوبة في كل المعاملات دون استثناء).

- في حال الخضوع للرسوم: إجراء التقييم الجمركي للقيمة وتحديد الرسوم المستحقة.

- الفحص الفعلي (المعاينة) للشحنة عند الحاجة.

الإطار الزمني المتوقع: 5 إلى 15 يوم عمل (معدل تأخر متوسط ومعروف حالياً)؛ يُوصى بتثبيت SLA بعد تفعيل نظام التتبع.

نقاط الضبط والمخاطر: الخطر الرئيسي: تأخر مصادقة القيادة العامة، بصفتها جهة إلزامية في كل معاملة، مما يوقف كامل سلسلة الإفراج.

طريقة التتبع والتوثيق: ثلاث حالات فرعية متتابعة في النظام: «قيد الفحص الجمركي» ← «قيد مصادقة الإعفاء/القيادة العامة» ← «معتمد جمركياً»، مع تسجيل تاريخ كل انتقال.

3.4.2 مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية (JFDA): أذونات الاستيراد وضبط الجودة

الجهة المسؤولة: JFDA بالتنسيق مع مديرية الصيدلة والتزويد الطبي

خطوات التنفيذ:

- تقديم طلب إذن الاستيراد الدوائي مرفقاً بالمستندات الفنية.

- مراجعة المؤسسة لمطابقة الشحنة للمواصفات الدوائية المعتمدة.

- إصدار إذن الاستيراد/الإفراج الدوائي، أو طلب معاينة عينات.

الإطار الزمني المتوقع: 5-10 أيام عمل (إرشادية).

3.4.3 وزارة الصحة: التراخيص الصحية الإضافية

عند انطباقها فقط لبعض المستلزمات أو الأجهزة الطبية ذات التصنيف الخاص.

الإطار الزمني المتوقع: 3-7 أيام عمل إضافية عند الانطباق.

3.4.4 القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: الإعفاءات الجمركية والعسكرية والتدقيق الأمني

تتدخل القيادة العامة في كل معاملات التخليص الجمركي والعسكري دون استثناء، سواء من جهة تدقيق طلبات الإعفاء أو التدقيق الأمني العام على الشحنة.

الجهة المسؤولة: القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

خطوات التنفيذ:

- استلام طلب الإعفاء الجمركي/العسكري المُرسَل من مديرية الصيدلة والتزويد الطبي.

- تدقيق الطلب (مطابقة البيانات، التأكد من الصفة العسكرية/الرسمية للمواد).

- إصدار مصادقة الإعفاء أو إعادة الطلب لاستكمال نواقص، أو رفضه مع بيان السبب.

- إجراء التدقيق الأمني العام عند الحاجة.

نقاط الضبط والمخاطر: أعلى نقطة خطر في المعاملة بالكامل كونها بوابة إلزامية لا يمكن تجاوزها؛ نقطة ضبط: تخصيص جهة اتصال مباشرة (Focal Point) داخل القيادة العامة.

طريقة التتبع والتوثيق: تسجيل تاريخ إرسال الطلب وتاريخ المصادقة بدقة، مع تفعيل تنبيه تلقائي (Alert) عند تجاوز الطلب مدة معينة دون رد.

3.4.5 الملكية الأردنية / سلطات المطار العسكري: التنسيق الجوي والتعامل الأمني

عند الحاجة إلى شحن جوي أو تفريغ عبر مرافق المطار العسكري، يلزم تنسيق إضافي خاص بالبضائع الطبية الحساسة (إشعار بموعد الوصول، تخزين مبرَّد، تنسيق أمني للتفريغ والنقل).

الإطار الزمني المتوقع: يُنفَّذ بالتوازي مع باقي إجراءات هذه المرحلة، ولا يضيف وقتاً منفصلاً إلا في حالات التخزين المبرَّد الخاص.

## 3.5 المرحلة الخامسة: الإفراج عن الشحنات

3.5.1 سداد الرسوم والضرائب (عند الانطباق)

الجهة المسؤولة: مديرية الصيدلة والتزويد الطبي (إجراءات السداد)، بالتنسيق مع الجهة المالية المختصة.

خطوات التنفيذ:

- استلام إشعار الرسوم والضرائب المستحقة من دائرة الجمارك.

- استكمال إجراءات السداد المالي وفق الإجراء الداخلي المعتمد.

- استلام إيصال السداد وإرفاقه بملف المعاملة.

الإطار الزمني المتوقع: 2-4 أيام عمل (عند الانطباق فقط؛ لا ينطبق على الشحنات المعفاة بالكامل).

3.5.2 أمر الإفراج الجمركي النهائي

الجهة المسؤولة: دائرة الجمارك الأردنية

خطوات التنفيذ:

- التحقق النهائي من اكتمال كل المصادقات المطلوبة.

- إصدار أمر الإفراج الجمركي النهائي رسمياً.

- تسليم نسخة من أمر الإفراج لـمديرية الصيدلة والتزويد الطبي.

الإطار الزمني المتوقع: 1-2 يوم عمل من استكمال آخر مصادقة مطلوبة.

نقاط الضبط والمخاطر: نقطة ضبط إلزامية: لا يجوز تحريك الشحنة من المنفذ قبل صدور أمر الإفراج الرسمي.

طريقة التتبع والتوثيق: تحديث حالة المعاملة إلى «تم الإفراج الجمركي النهائي»، مع تسجيل تاريخ ووقت صدور الأمر بدقة.

3.5.3 التنسيق لرفع البضائع من المنفذ/المطار

الجهة المسؤولة: مديرية الصيدلة والتزويد الطبي، بالتنسيق مع جهة النقل.

خطوات التنفيذ:

- تجهيز وسيلة النقل مسبقاً لتكون جاهزة فور صدور أمر الإفراج.

- استلام البضائع من المنفذ/المطار مباشرة بعد الإفراج.

الإطار الزمني المتوقع: نفس يوم صدور الإفراج الجمركي النهائي.

## 3.6 المرحلة السادسة: النقل والاستلام في المستودعات الطبية

3.6.1 ترتيب النقل الآمن

الجهة المسؤولة: مديرية الصيدلة والتزويد الطبي

خطوات التنفيذ:

- التأكد من وسيلة النقل المناسبة لنوع الشحنة (سلسلة تبريد إن لزم).

- تسجيل بيانات وسيلة النقل والسائق وموعد الانطلاق في نظام التتبع، مع تحديث حالة الشحنة إلى «متوقع وصولها».

الإطار الزمني المتوقع: يتم النقل عادة في نفس يوم الإفراج الجمركي.

3.6.2 التتبع أثناء النقل والبروتوكولات الأمنية

خطوات التنفيذ:

- تسجيل وقت انطلاق الشحنة من المنفذ في نظام التتبع.

- التواصل مع جهة النقل للتأكد من وصول الشحنة في الموعد المتوقع.

- تسجيل أي طارئ أو تأخير أثناء النقل في نظام التتبع.

3.6.3 الاستلام والفحص في المستودعات الطبية

الجهة المسؤولة: لجنة الاستلام (الصيدلة + مراقبة الجودة)

خطوات التنفيذ:

- فتح الشحنة بحضور أعضاء لجنة الاستلام.

- مطابقة الكمية الفعلية مع قائمة البيان والعقد.

- الفحص الفني/النوعي للمواد (تواريخ الصلاحية، سلامة التغليف، شروط التخزين أثناء النقل).

- تسجيل أي ملاحظات أو تحفظات في محضر الاستلام.

- توقيع محضر الاستلام النهائي من جميع أعضاء اللجنة، وتحديث حالة الشحنة في النظام إلى «وصلت» ثم «تم التخليص».

الإطار الزمني المتوقع: 1-3 أيام عمل من تاريخ وصول الشحنة فعلياً.

نقاط الضبط والمخاطر: خطر اكتشاف نقص أو تلف بعد الاستلام؛ نقطة ضبط: عدم اعتبار المعاملة «مستلمة بالكامل» إلا بعد توقيع المحضر من جميع الأعضاء.

طريقة التتبع والتوثيق: تحديث حالة المعاملة إلى «تم الاستلام والفحص النهائي» في نظام التتبع، مع رفع نسخة من محضر الاستلام.

3.6.4 التسليم الرسمي والتوثيق

خطوات التنفيذ:

- إدخال الكميات المستلمة إلى نظام إدارة المخزون الطبي.

- أرشفة محضر الاستلام مع باقي مستندات المعاملة.

- إشعار الجهات الطبية التابعة بتوافر الأصناف الجديدة عند الحاجة.

## 3.7 المرحلة السابعة: إغلاق المعاملة، التوثيق، والتسوية المالية

3.7.1 استكمال سجلات التخليص والتسليم

خطوات التنفيذ:

- مراجعة شاملة لملف المعاملة للتأكد من توفر كل الوثائق.

- تحديد ونقل أي نواقص للجهة المعنية لاستكمالها قبل الإغلاق الرسمي.

الإطار الزمني المتوقع: 3-5 أيام عمل من تاريخ محضر الاستلام النهائي.

3.7.2 أرشفة المستندات

خطوات التنفيذ:

- ترتيب وترقيم المستندات الورقية وحفظها في الأرشيف المخصص.

- رفع نسخ ممسوحة لكل المستندات إلى نظام التتبع للحفظ الرقمي الدائم.

طريقة التتبع والتوثيق: تحديث الحالة النهائية للمعاملة إلى «مغلقة - مؤرشفة».

3.7.3 تسوية المستحقات المالية للموردين ومزودي الخدمة

خطوات التنفيذ:

- إعداد مستندات طلب الصرف المالي مرفقةً بمحضر الاستلام والفاتورة وأمر الإفراج.

- رفع الطلب للجهة المالية المختصة للمراجعة والتدقيق.

- صرف المستحقات للمورّد وفق الإجراء المالي المعتمد.

نقاط الضبط والمخاطر: خطر تأخر الصرف نتيجة نواقص في ملف المعاملة؛ يؤكد أهمية إغلاق الملف بالكامل قبل تقديم طلب الصرف.

3.7.4 مراجعة الأداء والدروس المستفادة

خطوات التنفيذ:

- استخراج تقرير زمني تفصيلي لكل مرحلة من نظام التتبع عند إغلاق المعاملة.

- تحديد المراحل التي تجاوزت الإطار الزمني المتوقع وأسبابها.

- رفع ملخص دوري (شهري/فصلي) لإدارة مديرية الصيدلة والتزويد الطبي لمراجعة الأداء العام.

# 4. الوثائق والنماذج المطلوبة

يلخّص الجدول التالي جميع الوثائق والنماذج المُشار إليها في الإجراءات أعلاه، مرتَّبة حسب المرحلة المرتبطة بها:

| # | اسم الوثيقة/النموذج | الجهة المُصدِرة | المرحلة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | كشف الاحتياج الدوائي/الطبي | مديرية الصيدلة والتزويد الطبي | 1 |
| 2 | وثيقة المناقصة المعتمدة | لجنة العطاءات المركزية | 1 |
| 3 | محضر فتح المظاريف وتقرير التقييم | لجنة العطاءات المركزية | 2 |
| 4 | العقد الموقَّع | لجنة العطاءات المركزية / المورّد | 2 |
| 5 | الفاتورة التجارية (Commercial Invoice) | المورّد | 3 |
| 6 | قائمة البيان (Packing List) | المورّد | 3 |
| 7 | شهادة المنشأ (Certificate of Origin) | المورّد / الغرفة التجارية | 3 |
| 8 | بوليصة الشحن (Airway Bill / Bill of Lading) | شركة الشحن | 3 |
| 9 | التصريح الجمركي | مديرية الصيدلة والتزويد الطبي / دائرة الجمارك | 3-4 |
| 10 | طلب الإعفاء الجمركي/العسكري | مديرية الصيدلة والتزويد الطبي → القيادة العامة | 4 |
| 11 | مصادقة الإعفاء الجمركي | القيادة العامة للقوات المسلحة | 4 |
| 12 | إذن الاستيراد الدوائي | مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية | 4 |
| 13 | تقرير المعاينة الجمركية (عند الانطباق) | دائرة الجمارك الأردنية | 4 |
| 14 | أمر الإفراج الجمركي النهائي | دائرة الجمارك الأردنية | 5 |
| 15 | إيصال سداد الرسوم والضرائب (عند الانطباق) | دائرة الجمارك / الجهة المالية | 5 |
| 16 | محضر الاستلام والفحص النهائي | لجنة الاستلام (الصيدلة + مراقبة الجودة) | 6 |
| 17 | مستندات طلب الصرف المالي للمورّد | مديرية الصيدلة والتزويد الطبي / الجهة المالية | 7 |

ملاحظة: يُوصى بإلحاق نسخ نموذجية (Templates) فعلية من كل وثيقة في الملحق الأول من هذا الدليل بعد جمعها من الجهات المُصدرة المعنية.

# 5. مصفوفة المسؤوليات (RACI)

R = المنفِّذ، A = المالك/المعتمِد، C = الجهة المُستشارة، I = الجهة المُطلَعة.

| المرحلة / النشاط | الصيدلة والتزويد الطبي | لجنة العطاءات | الجمارك | JFDA | القيادة العامة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تحديد الاحتياج وإعداد كشف الطلب | R/A | I | - | - | - |
| إعداد واعتماد وثيقة المناقصة | R | A | - | - | - |
| تقييم العروض وقرار الإحالة | I | R/A | - | - | - |
| توقيع العقد | C | A/R | - | - | - |
| تجهيز مستندات الاستيراد والتصريح الجمركي | R/A | I | C | C | I |
| الفحص والتقييم الجمركي وتحديد الرسوم | I | - | R/A | - | C |
| إذن الاستيراد الدوائي وضبط الجودة | C | - | I | R/A | - |
| تدقيق الإعفاء الجمركي/العسكري والأمني | I | - | C | - | R/A |
| إصدار أمر الإفراج النهائي | I | - | R/A | I | I |
| النقل من المنفذ إلى المستودعات | R/A | - | - | - | - |
| الاستلام والفحص النهائي | R/A | - | - | I | - |
| إغلاق المعاملة والتسوية المالية | R/A | I | I | - | - |

# 6. المخاطر الشائعة واستراتيجيات التخفيف

| الخطر | المرحلة | الأثر | إجراء التخفيف |
| --- | --- | --- | --- |
| غياب نظام تتبع موثَّق مركزياً (اعتماد ورقي/تنسيق مباشر حالياً) | جميع المراحل | مرتفع | تطبيق نظام التتبع الإلكتروني المقترح في هذا المشروع كأولوية أولى. |
| تأخر مصادقة القيادة العامة على طلبات الإعفاء (بوابة إلزامية في كل المعاملات) | المرحلة 4 | مرتفع جداً | تخصيص نقطة تنسيق (Focal Point)، وتفعيل تنبيهات تلقائية عند تجاوز المهلة الزمنية. |
| نقص أو خطأ في المستندات التجارية المقدَّمة من المورّد | المرحلة 3 | متوسط | اعتماد قائمة تحقق إلزامية، وتضمين شرط جزائي في العقد عن التأخر. |
| تصنيف خاطئ للشحنة (عسكرية/رسمية مقابل غير ذلك) | المرحلة 4 | متوسط | توثيق معيار التصنيف بوضوح في العقد، ومراجعة مزدوجة قبل طلب الإعفاء. |
| رفض أو تأخير إذن الاستيراد الدوائي من JFDA | المرحلة 4 | متوسط | التحقق من توافق المواصفات الدوائية قبل التعاقد، وإدراجها في وثيقة المناقصة. |
| تلف أو نقص في الشحنة يُكتشف أثناء الاستلام النهائي | المرحلة 6 | متوسط | توثيق فوري في محضر الاستلام مع تحفظات مصوَّرة، والمطالبة بالتعويض. |
| تأخر تسوية المستحقات المالية للمورّد نتيجة نواقص في الملف | المرحلة 7 | منخفض-متوسط | عدم تقديم طلب الصرف إلا بعد التأكد من اكتمال الملف بالكامل. |
| الاعتماد على التنسيق الشخصي/الهاتفي دون أثر موثَّق | جميع المراحل | متوسط | اعتماد نظام التتبع كقناة تواصل وتوثيق رسمية موازية. |

# 7. آلية التتبع والتقارير - برنامج التخليص الإلكتروني

يُقترح اعتماد نظام تقني مدعوم (قاعدة بيانات / تطبيق إلكتروني) كأداة التتبع الرسمية للمشروع، يحل محل الاعتماد الحالي على الملفات الورقية والتنسيق المباشر، ويوفر لكل معاملة رقم اعتماد مرجعياً وحيداً يتيح متابعتها من بدايتها حتى إغلاقها.

## 7.1 حقول البيانات الأساسية في البرنامج

| الرقم | الحقل | الوصف |
| --- | --- | --- |
| 1 | اسم الشعبة | الشعبة المعنية بالمعاملة (دواء / مستهلكات طبية / أجهزة طبية) |
| 2 | اسم الضابط المسؤول | الضابط المكلف بمتابعة المعاملة أو العطاء |
| 3 | رقم الاعتماد | الرقم المرجعي لاعتماد العطاء أو المعاملة (Transaction ID) |
| 4 | رقم بوليصة الشحن | الرقم المرجعي لبوليصة الشحن الخاصة بالشحنة |
| 5 | اسم الشركة الموردة | الجهة الموردة للمواد أو الأجهزة |
| 6 | تاريخ الوصول | التاريخ الفعلي أو المتوقع لوصول الشحنة |
| 7 | قيمة العطاء | القيمة المالية الإجمالية للعطاء |
| 8 | الجهة المستفيدة | الخدمات الطبية الملكية أو البنك |
| 9 | حالة الشحنة | متوقع وصولها / وصلت / تم التخليص |
| 10 | الإجراءات المتخذة | سجل الإجراءات التي تمت على المعاملة عبر كل المراحل (1-7) |
| 11 | ملاحظات | أي ملاحظات إضافية متعلقة بالمعاملة |

## 7.2 مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

| مؤشر الأداء | طريقة القياس | الغاية منه |
| --- | --- | --- |
| إجمالي الزمن من تحديد الاحتياج وحتى الاستلام النهائي | الفرق بين تاريخ بدء المعاملة وتاريخ محضر الاستلام | قياس الكفاءة الكلية للعملية |
| زمن مصادقة القيادة العامة على طلب الإعفاء | الفرق بين تاريخ تقديم الطلب وتاريخ المصادقة | رصد أكثر نقطة اختناق إلزامية في المعاملة |
| زمن الفحص والتقييم الجمركي | الفرق بين تاريخ تقديم التصريح وتاريخ أمر الإفراج | تقييم أداء دائرة الجمارك |
| نسبة المعاملات المتأخرة عن الإطار الزمني المستهدف | عدد المعاملات المتجاوزة للـ SLA ÷ إجمالي المعاملات | تحديد الحاجة لتدخل إداري |
| نسبة المعاملات المعفاة بالكامل مقابل الخاضعة للرسوم | عدد معاملات كل فئة ÷ إجمالي المعاملات | متابعة دقة التصنيف الجمركي |
| إجمالي قيمة العطاءات لكل شعبة | مجموع قيم العطاءات حسب حقل الشعبة | دعم اتخاذ القرار المالي والإداري |
| عدد حالات النقص/التلف المكتشفة عند الاستلام | عدد محاضر الاستلام المتضمنة تحفظات | قياس جودة سلسلة النقل والتخزين |

## 7.3 تقارير ومخرجات البرنامج

- تقرير بجميع العطاءات.

- تقرير بالعطاءات حسب الشعبة.

- تقرير بالعطاءات حسب الضابط.

- تقرير بالشحنات المتوقع وصولها.

- تقرير بالشحنات التي تم تخليصها.

- تقرير بإجمالي قيمة العطاءات.

- إمكانية البحث باستخدام رقم البوليصة أو رقم الاعتماد أو اسم الشركة أو اسم الضابط.

## 7.4 لوحة المتابعة (Dashboard) المقترحة

- عدد المعاملات الجارية حالياً، موزَّعة حسب المرحلة (تحت التعاقد، قيد التخليص الجمركي، قيد مصادقة الإعفاء، قيد النقل، مستلمة، مغلقة).

- قائمة المعاملات المتأخرة عن الإطار الزمني المستهدف لكل مرحلة، مع تمييزها بألوان تنبيهية.

- متوسط زمن كل مرحلة خلال آخر فترة زمنية (شهرية/فصلية) للمقارنة مع الأداء التاريخي.

## 7.5 هيكل التقارير الدورية

- تقرير أسبوعي تشغيلي: يعرض حالة كل معاملة جارية لإدارة مديرية الصيدلة والتزويد الطبي.

- تقرير شهري تحليلي: يعرض مؤشرات الأداء الرئيسية ونسب التأخر لكل جهة.

- تقرير دوري لصاحب القرار: يُرفع للمدير العام/القيادة بصفته الجهة المعنيّة بالموافقة النهائية على هذا الدليل وعلى أداء المشروع بعد التطبيق.

## 7.6 الفوائد المتوقعة من البرنامج

- تسريع إجراءات التخليص الجمركي والعسكري.

- تقليل الأخطاء الورقية.

- سهولة الوصول إلى المعلومات.

- تحسين متابعة الشحنات.

- دعم اتخاذ القرار من خلال التقارير والإحصائيات.

- رفع كفاءة العمل داخل مديرية الصيدلة والتزويد الطبي.

# 8. الملاحق

## 8.1 الملحق أ: قائمة تحقق (Checklist) جاهزية ملف التخليص الجمركي

- العقد الموقَّع متوفر.

- إشعار الشحن من المورّد مستلَم.

- الفاتورة التجارية مستوفية ومطابقة للعقد.

- قائمة البيان مستوفية.

- شهادة المنشأ مستوفية.

- بوليصة الشحن متوفرة ومسجَّلة في النظام.

- طلب الإعفاء الجمركي/العسكري جاهز للتقديم للقيادة العامة.

- طلب إذن الاستيراد الدوائي جاهز للتقديم لمؤسسة الغذاء والدواء (إن لزم).

## 8.2 الملحق ب: مخطط تسلسلي مبسَّط لمراحل المعاملة

تحديد الاحتياج ← إعداد المناقصة واعتمادها ← الإعلان والإحالة ← توقيع العقد ← تجهيز مستندات الاستيراد ← تقديم التصريح الجمركي وطلب الإعفاء (بالتوازي) ← الفحص الجمركي ومصادقة الإعفاء وإذن JFDA ← أمر الإفراج النهائي ← النقل المباشر إلى المستودعات ← الاستلام والفحص النهائي ← إغلاق المعاملة والتسوية المالية.

## 8.3 الملحق ج: قائمة جهات الاتصال الرئيسية

- مديرية الصيدلة والتزويد الطبي - منسّق متابعة المعاملات.

- لجنة العطاءات المركزية - الأمانة الفنية.

- دائرة الجمارك الأردنية - منفذ التخليص المعتمد للمعاملات الطبية.

- مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية - دائرة الاستيراد الدوائي.

- القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - نقطة تنسيق الإعفاءات الجمركية والعسكرية.

- الملكية الأردنية / سلطات المطار العسكري - منسّق الشحن الجوي (عند الحاجة).

## 8.4 الملحق د: مراجع مفيدة

- نظام العطاءات الحكومية وتعليماته النافذة.

- قانون الجمارك الأردني وتعليماته التنفيذية.

- تعليمات مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية.

- الأنظمة الداخلية للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الخاصة بالإعفاءات الجمركية والعسكرية.

# التوصيات

يوصى باعتماد برنامج التتبع الإلكتروني وربطه بقاعدة بيانات مركزية موحَّدة مع تحديث البيانات بشكل مستمر عبر جميع مراحل الإجراءات السبع الموضحة في هذا الدليل، بما يضمن سهولة متابعة جميع معاملات التخليص الجمركي والعسكري وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مديرية الصيدلة والتزويد الطبي.

يقتضي اعتماد هذه الوثيقة بصيغتها النهائية مراجعة قانونية وإدارية رسمية، واعتماد المدير العام/القيادة قبل التطبيق الفعلي.